## WBS
유기견 성향 분석 기반 추전 서비스 구축 사업 WBS
사업기간 : 2026. 06 ~ 2026. 07 (6주) findeR
WBS 코드 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 기간(일) | 산출물 | 비고
1 | 1. 사업 착수 |  |  | PM | 2026-06-04 | 2026-06-10 | 7 | 사업수행계획서
1.1 |  | 1.1 착수보고 |  | PM | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2 | 착수보고서, 회의록
1.1.1 |  |  | 사업수행계획서 작성 | PM | 2026-06-04 | 2026-06-09 | 6 | 사업수행계획서
1.1.2 |  |  | WBS 수립 | PM | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | WBS
1.2 |  | 1.2 프로젝트 조직 구성 |  | PM | 2026-06-04 | 2026-06-10 | 7 | 조직도, R&R
1.2.1 |  |  | 프로젝트 조직도 작성 | PM | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2 | 프로젝트 조직도
1.2.2 |  |  | 역할 및 책임(R&R) 정의 | PM | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2 | R&R 정의서
1.2.3 |  |  | 인력 투입 계획 수립 | PM | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | 인력투입 계획서
1.3 |  | 1.3 보안관리 계획 수립 |  | 보안PL | 2026-06-09 | 2026-06-13 | 5 | 보안관리 계획서
1.3.1 |  |  | 보안서약서 징구 | 보안PL | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2 | 보안서약서
1.3.2 |  |  | 정보자산 식별 및 보안위험 분석 | 보안PL | 2026-06-10 | 2026-06-13 | 4 | 보안위험 분석서
1.3.3 |  |  | 보안관리 계획서 작성 | 보안PL | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2 | 보안관리 계획서
2 | 2. 프로젝트 관리 |  |  | 전원 | 2026-06-09 | 2026-06-13 | 5 | 운영환경 분석서 | PMR
2.1 |  | 2.1 프로젝트 착수 |  | 전원 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 3 | 현황 조사서 | PMR-001
2.1.1 |  |  | 착수보고 | 전원 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2 | 현황 조사서 | PMR-002
2.1.2 |  |  | 요구사항 분석 | 전원 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2 | 시스템 구성도 | PMR-003
2.2 |  | 2.2 일정관리 |  | 전원 | 2026-06-11 | 2026-06-13 | 3 | 요구사항 분석서 | PMR-004
2.2.1 |  |  | WBS 작성 | 전원 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2 | 개선사항 목록 | PMR-005
2.2.2 |  |  | 일정계획 수립 | 전원 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2 | 요구사항 분석서 | PMR-006
2.2 |  | 2.3 진척관리 |  | 전원 | 2026-06-11 | 2026-06-13 | 3 | 요구사항 분석서 | PMR-007
2.2.1 |  |  | 주간보고 | 전원 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2 | 개선사항 목록 | PMR-008
2.2.2 |  |  | 중간보고서 작성 및 제출 | 전원 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2 | 요구사항 분석서 | PMR-009
2.2 |  | 2.4 위험관리 |  | 전원 | 2026-06-11 | 2026-06-13 | 3 | 요구사항 분석서 | PMR-010
2.2.1 |  |  | 이슈관리 | 전원 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2 | 개선사항 목록 | PMR-011
2.2.2 |  |  | 위험요소 관리 | 전원 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2 | 요구사항 분석서 | PMR-012
3 | 3. 플랫폼 환경 분석 |  |  | 전원 | 2026-06-09 | 2026-06-20 | 12 | 인프라 구축 결과보고서
3.1 |  | 3.1 현황분석 |  | 전원 | 2026-06-09 | 2026-06-13 | 5 | 인프라 구축 계획서
3.1.1 |  |  | 위험요소 관리 | 전원 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2 | 네트워크 구성도
3.1.2 |  |  | 시스템 구성 분석 | 전원 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2 | 서버 구성도
3.1.3 |  |  | 자산 식별 | 전원 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2 | 인프라 구축 계획서
3.2 |  | 3.2 아키텍쳐 설계 |  | 네트워크/서버 | 2026-06-13 | 2026-06-18 | 6 | 서버 구성도
3.2.1 |  |  | 서비스 구조 설계 | 네트워크/서버 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 2 | 설치 결과서
4 | 4. 인프라 구축 |  |  | 네트워크/서버 | 2026-06-13 | 2026-06-20 | 8 | 보안장비 구성도
4.1 |  | 4.1 네트워크 구축 |  | 네트워크 | 2026-06-13 | 2026-06-15 | 3 | 보안장비 구축 계획서
4.1.1 |  |  | VLAN 구성 | 네트워크 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 2 | 보안 설계서
4.1.2 |  |  | Routing 구성 | 네트워크 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2 | 서버 구성도
4.1.3 |  |  | DMZ 구성 | 네트워크 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2 | 보안장비 구축 계획서
4.2 |  | 4.2 서버 구축 |  | 서버팀 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 5 | 보안 정책 설정서
4.2.1 |  |  | WEB 서버 구축 | 서버팀 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 3 | 설치 결과서
4.2.2 |  |  | WAS 서버 구축 | 서버팀 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 5
4.2.3 |  |  | DB 서버 구축 | 서버팀 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2 | 보안 정책 설정서
4.2.4 |  |  | DNS 서버 구축 | 서버팀 | 2026-06-15 | 2026-06-15
4.2.5 |  |  | DHCP 서버 구축 | 서버팀 | 2026-06-18 | 2026-06-19
4.2.6 |  |  | Mail 서버 구축 | 서버팀 | 2026-06-15 | 2026-06-15
4.3 |  | 4.3 운영환경 구성 |  | 서버팀 | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 1 | 구축 결과보고서
4.3.1 |  |  | 서비스 연동 | 서버팀 | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 1 | 구축 결과보고서
4.3.2 |  |  | 자동기동 설정 | 서버팀 | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 1 | 구축 결과보고서
5 | 5. 보안장비 구축 |  |  | 보안장비 | 2026-06-20 | 2026-07-04 | 15 | 취약점 진단 결과보고서
5.1 |  | 5.1 방화벽 구축 |  | 보안장비 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 8 | 웹 취약점 진단 결과보고서
5.1.1 |  |  | 정책 설정 | 보안장비 | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 1 | 웹 취약점 진단 계획서
5.2 |  | 5.2 IPS 구축 |  | 보안장비 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 8 | 웹 취약점 진단 결과보고서
5.2.1 |  |  | 탐지 정책 설정 | 보안장비 | 2026-06-21 | 2026-06-24 | 4 | 취약점 목록
5.3 |  | 5.3 WAF 구축 |  | 보안장비 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 8 | 웹 취약점 진단 결과보고서
5.3.1 |  |  | 웹 공격 차단 정책 | 보안장비 | 2026-06-21 | 2026-06-24 | 4 | 진단 결과
5.4 |  | 5.4 로그서버 구축 |  | 보안장비 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 8 | 웹 취약점 진단 결과보고서
5.4.1 |  |  | Syslog 설정 | 보안장비 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2 | 모의해킹 수행 결과서
5.5 |  | 5.5 VPN 구축 |  | 보안장비 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 8 | 웹 취약점 진단 결과보고서
5.5.1 |  |  | 원격접속 환경 구성 | 보안장비 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2 | 취약점 조치 권고서
6 | 6. 웹 취약점 진단 |  |  | 모의해킹 | 2026-06-16 | 2026-06-27 | 12 | 보안 관리체계 점검 결과
6.1 |  | 6.1 정보수집 |  | 모의해킹 | 2026-06-16 | 2026-06-20 | 5 | 자산 분석서
6.1.1 |  |  | 대상 시스템 분석 | 모의해킹 | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 3 | 자산 중요도 분석서
6.2 |  | 6.2 취약점 점검 |  | 모의해킹 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 8 | 보안 운영 매뉴얼
6.2.1 |  |  | SQL Injection 진단 | 모의해킹 | 2026-06-20 | 2026-06-24 | 5 | 보안 운영 매뉴얼
6.2.2 |  |  | XSS 진단 | 모의해킹 | 2026-06-24 | 2026-06-27 | 4 | 관리 기준서
6.2.3 |  |  | 파일업로드 취약점 진단 | 모의해킹 | 2026-06-20 | 2026-06-24 | 5 | 보안 운영 매뉴얼
6.1.4 |  |  | 인증/인가 취약점 진단 | 모의해킹 | 2026-06-24 | 2026-06-27 | 4 | 관리 기준서
7 | 7. 인프라 취약점 진단 |  |  | 네트워크/서버 | 2026-06-16 | 2026-07-04 | 19 | SIEM 구축 결과보고서
7.1 |  | 7.1 Linux 점검 |  | 서버 | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 7 | SIEM 구축 계획서
7.1.1 |  |  | 계정관리 점검 | 서버 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2 | SIEM 구축 계획서
7.1.2 |  |  | 서비스 점검 | 서버 | 2026-06-18 | 2026-06-20 | 3 | 설치 결과서
7.2 |  | 7.2 Winodws 점검 |  | 서버 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 8 | 탐지 정책 및 운영 절차서
7.2.1 |  |  | 계정정책 점검 | 서버 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 3 | 상관분석 정책 설정서
7.3 |  | 7.3 네트워크 점검 |  | 네트워크 | 2026-06-29 | 2026-07-04 | 6 | 시험·검증 결과서
7.3.1 |  |  | 장비 보안설정 점검 | 네트워크 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 3 | 시험·검증 결과서
7.4 |  | 7.4 결과 정리 |  | 네트워크/서버 | 2026-06-29 | 2026-07-04 | 6 | 시험·검증 결과서
7.4.1 |  |  | 최약점 분석 | 네트워크/서버 | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 3 | 시험·검증 결과서
7.4.2 |  |  | 조치 가이드 작성 | 네트워크/서버 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2 | 교육 결과서
8 | 8. 모의해킹 수행 |  |  | 모의해킹 | 2026-06-09 | 2026-07-18 | 40 | 최종 결과보고서
8.1 |  | 8.1 공격 수행 |  | 모의해킹 | 2026-06-09 | 2026-07-18 | 40 | WBS, 진척률 관리대장
8.1.1 |  |  | SQL Injection 공격 | 모의해킹 | 2026-06-09 | 2026-07-18 | 40 | 주간 진행보고서
8.1.2 |  |  | XSS 공격 | 모의해킹 | 2026-06-09 | 2026-07-18 | 40 | 이슈·위험 관리대장
8.1.3 |  |  | 권한 상승 시도 | 모의해킹 | 2026-06-09 | 2026-07-18 | 40 | 주간 진행보고서
8.1.4 |  |  | 파일 업로드 공격 | 모의해킹 | 2026-06-09 | 2026-07-18 | 40 | 이슈·위험 관리대장
8.2 |  | 8.2 결과 분석 |  | PM | 2026-06-09 | 2026-07-18 | 40 | 산출물 목록
8.2.1 |  |  | 공격 결과 정리 | PM | 2026-06-09 | 2026-07-18 | 40 | 산출물 관리 계획서
9 | 9. SIEM 구축 |  |  | 보안장비 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 8 | 완료보고서
9.1 |  | 10.1 로그 수집 |  | 보안장비 | 2026-07-11 | 2026-07-16 | 6 | 최종 결과보고서
9.1.1 |  |  | 서버 로그 연동 | 보안장비 | 2026-07-11 | 2026-07-14 | 4 | 최종 결과보고서
9.1.2 |  |  | 보안장비 로그 연동 | 보안장비 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2 | 인수인계서, 산출물 목록
9.2 |  | 10.2 SIEM 구축 |  | 보안장비 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2 | 완료보고 발표자료
9.2.1 |  |  | SPiDER TM 설치 | 보안장비 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | 완료보고 발표자료
9.2.2 |  |  | 수집정책 설정 | 보안장비 | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 1 | 회의록
9.3 |  | 10.3 탐지정책 |  | 보안장비 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2 | 완료보고 발표자료
9.3.1 |  |  | SQL Injection 탐지 | 보안장비 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | 완료보고 발표자료
9.3.2 |  |  | XSS 탐지 | 보안장비 | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 1 | 회의록
9.3.3 |  |  | 로그인 실패 탐지 | 보안장비 | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 1 | 회의록
9.3.4 |  |  | 관리자 권한 탐지 | 보안장비 | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 1 | 회의록
9.4 |  | 10.4 대시보드 |  | 보안장비 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2 | 완료보고 발표자료
9.4.1 |  |  | 관제 화면 구성 | 보안장비 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | 완료보고 발표자료
9.5 |  | 10.5 검증 |  | 보안장비 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2 | 완료보고 발표자료
9.5.1 |  |  | 공격 이벤트 수집 확인 | 보안장비 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | 완료보고 발표자료
10 | 10. 테스트 및 검증 |  |  | 전원 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 8 | 완료보고서
10.1 |  | 10.1 통합테스트 |  | 전원 | 2026-07-11 | 2026-07-16 | 6 | 최종 결과보고서
10.1.1 |  |  | 서비스 연동 검증 | 전원 | 2026-07-11 | 2026-07-14 | 4 | 최종 결과보고서
10.1.2 |  |  | 로그 수집 검증 | 전원 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2 | 인수인계서, 산출물 목록
10.1.3 |  |  | 탐지 정책 검증 | 전원 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2 | 운영 매뉴얼, 교육 자료
11 | 10. 산출물 작성 |  |  | 전원 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 8 | 완료보고서 | QUR
11.1 |  | 11.1 결과 보고서 |  | 전원 | 2026-07-11 | 2026-07-16 | 6 | 최종 결과보고서 | QUR-001
11.1.1 |  |  | 상세 결과보고서 | 전원 | 2026-07-11 | 2026-07-14 | 4 | 최종 결과보고서 | QUR-002
11.1.2 |  |  | 최종 결과보고서 | 전원 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2 | 인수인계서, 산출물 목록 | QUR-003
11.1.3 |  |  | 운영 매뉴얼 및 교육 자료 최종 정리 | 전원 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2 | 운영 매뉴얼, 교육 자료 | QUR-004
11.2 |  | 11.2 발표자료 |  | 전원 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2 | 완료보고 발표자료 | QUR-005
11.2.1 |  |  | 발표 PPT 작성 | 전원 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | 완료보고 발표자료 | QUR-006
11.3 |  | 11.3 최종 제출 |  | 전원 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2 | 완료보고 발표자료 | QUR-007
11.3.1 |  |  | 산출물 제출 | 전원 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | 완료보고 발표자료 | QUR-008
합계 | 총 11개 대분류 | [5 empty] | 719
색상 범례
대분류 |  | 중분류 |  | 소분류